## Sheet1
附件3
北京市呼吸疾病研究所呼吸系统疑难和危重病新型诊断和治疗技术项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市呼吸疾病研究所呼吸系统疑难和危重病新型诊断和治疗技术
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 孙兵 |  |  | 联系电话 | 13911151075
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.2 | 2.2 | 2.1987 | 10 | 99.94% | 9.9941
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 2.2 | 2.2 | 2.1987 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| ① 完成文献复习，明确本领域国内外研究现状；② 严格按照研究实施方案纳入肺结节患者20-30例进行电磁导航支气管镜和增强现实光学导航支气管镜操作；③ 收集、总结预试验研究数据。④开展ECCO2R对中重度高碳酸血症AECOPD患者的救治20例。 |  |  |  | ① 完成文献复习，明确本领域国内外研究现状；② 严格按照研究实施方案纳入肺结节患者65例进行电磁导航支气管镜和增强现实光学导航支气管镜操作；③ 收集、总结预试验研究数据。④开展ECCO2R对中重度高碳酸血症AECOPD患者的救治3例。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成文献综述 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 纳入肺结节受试者并完成电磁导航支气管镜和增强现实导航支气管镜操作 | 20-30例 | 65例 |  | 5 | 5
|  |  | 收集研究数据，建立数据库 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 开展ECCO2R对中重度高碳酸血症AECOPD患者 | 20 | 21 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 操作成功率 | >90% | ①开展ECCO2R对中重度高碳酸血症AECOPD患者的救治的操作成功率100%（3/3）；②导航支气管镜操作成功率100%（65/65） |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 第一季度 | 完成文献综述 | 完成文献综述 |  | 6 | 6
|  |  | 第二、三季度 | 完成预实验 | 完成预实验 |  | 5 | 5
|  |  | 第四季度 | 建立数据库 | 建立数据库 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上年结转资金额度 | ≤2.2万元 | 实际支出2.1987万元 |  | 6 | 6
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 不良反应发生率 | <30% | 导航支气管镜不良反应发生率7.7%（5/65） |  | 15 | 15
|  |  | 诊断率 | >90% | 导航支气管镜操作诊断率81.5%（53/65） |  | 15 | 14 | 首先是前期操作人员处于学习曲线，临床操作有不熟练的地方；其次与入组患者本身因素有关，部分病例目标病灶较小，无直接气道相同以及活检钳夹组织小样本挤压影响病理诊断有关。最后，考虑本项目第一年实施，所开展的研究技术较为新颖，对考核指标设定缺少经验，故考核指标值设定相对偏高。
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9941
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。