## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 呼吸所改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 童朝晖 |  |  | 联系电话 | 010-85231610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 392.7736 | 10 | 98.19% | 9.8193
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 400 | 400 | 392.7736 | — | 98.19% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改革与发展项目通过构建肺动脉高压动物模型并完成干预治疗研究，进行数据分析，阐明肺动脉高压状态下新型抗衰老因子SIRT7、GPX4与心肌重构损伤之间的病理生理联系；明确肺动脉高压心肌重构损伤机制及SIRT7与GPX4介导的调控作用，为肺动脉高压防治策略提供新的思路。通过本研究制备一种新型放射性核素标记的FAPI探针，并通过初步的疾病验证，完成该探针的初步临床转化基于代谢组学和糖蛋白质组学等技术建立符合我国国情的肺癌早期筛查、早期诊断的预警体系，筛查早期肺癌的生物标志物，开发具有自主知识产权、高灵敏、高特异、可重现、可靠的单一/组合型早期筛查/诊断试剂盒。应用运动负荷超声心动图定量评估CTEPH患者BPA治疗结束后右心功能储备与运动耐量，判断患者右心功能及运动耐力改善情况。通过TCGA数据库分析胰腺癌烟草暴露相关差异基因，通过组织芯片技术在临床标本上验证差异基因表达情况，通过组织质谱技术分析临床标本中免疫微环境的变化，鉴定出与免疫微环境改变密切相关的胰腺癌烟草暴露相关基因。绘制奥马珠使用相关免疫图谱，阐明奥马珠单抗诱导的关键免疫细胞及免疫分子的改变。研究CD19+CD3+细胞独特的基因表达谱和细胞因子分泌谱、克隆扩增进化关系；明确干细胞在新型冠状病毒肺炎发病和损伤修复中的作用与机制研究；通过动态监测ARDS患者的细胞外组蛋白水平，并分析其与临床各参数、病程进展和预后转归等相关性，以探索细胞外组蛋白是否能作为临床早期预警ARDS和指导临床治疗的分子标志；绘制奥马珠使用相关免疫图谱，阐明奥马珠单抗诱导的关键免疫细胞及免疫分子的改变；明确干细胞在新型冠状病毒肺炎发病和损伤修复中的作用与机制研究； 通过小鼠进展性纤维化间质性肺疾病模型，探究肺间质巨噬细胞不同亚群的异质性，并明确各个亚群的标志物分子；基于循证和真实世界证据明确VEGF抑制剂的血栓及出血风险；阐明酸性鞘磷脂酶（aSMase）/鞘磷脂生成神经酰胺（Cer）信号通路调控成纤维细胞功能，参与矽尘致肺纤维化的作用与机制。 探讨基于移动医疗技术的交互式远程呼吸康复在出院慢阻肺急性加重期患者中的应用价值。明确以气体流量为参考的安全拔管阈值，并建立针对APF-PAL的风险预测模型，为临床标准制订提供高级别循证医学证据。明确CA- MRSA的分子流行病学和临床特征。通过构建早期肺癌高敏感性、高特异性、非侵入式的精准诊断与模型。确定MV患者早期应用非侵入PNS治疗的效果。明确ATP2A2、NLRP3在CTEPH患者临床诊断中的价值，及其与患者临床特征的相关性。提供一个合理有效的方案诱导供体特异性Tregs，为开展Tregs诱导免疫耐受提供理论基础和实验数据支持。寻找敏感性和特异性曲霉菌感染诊断标志物；探究至少3个进展型肺纤维化（PPF)评估风险因子，提高HP诊断效率。研究电阻抗断层成像指导急性呼吸窘迫综合征早期俯卧位通气的ARDS撤机率改善情况。明确补体C1q恶性胸腔积液预后的关系及其对恶性胸腔积液免疫微环境的影响。明确肿瘤微环境中的外泌体参与肺肉瘤样癌预后预测的因素及诊断效果。证明Mtb感染可显著增加CD4+ T细胞中HAT1的表达，并通过增强脂肪酸氧化途径促进CD4+ T细胞的分化。揭示格特隐球菌谱系间适应性差异的遗传基础和分子机制。确定跨肺压指导的新型机械通气策略可降低急性呼吸窘迫综合征患者急性肺心病的发生率。明确天气类型与慢阻肺患者急性加重再住院风险的关联。明确Sestrin2促进内质网自噬调控脓毒症时树突状细胞免疫功能及机制。明确IL-10在MPE形成的免疫过程中对巨噬细胞比例及巨噬细胞亚型分布的影响。阐明Thbs-1对IM数量及功能的影响，揭示激素对Thbs-1相关信号通路及PCP免疫反应的影响。 |  |  |  | 改革与发展项目通过构建肺动脉高压动物模型并完成干预治疗研究，进行数据分析，阐明肺动脉高压状态下新型抗衰老因子SIRT7、GPX4与心肌重构损伤之间的病理生理联系；明确肺动脉高压心肌重构损伤机制及SIRT7与GPX4介导的调控作用，为肺动脉高压防治策略提供新的思路。通过本研究制备一种新型放射性核素标记的FAPI探针，并通过初步的疾病验证，完成该探针的初步临床转化基于代谢组学和糖蛋白质组学等技术建立符合我国国情的肺癌早期筛查、早期诊断的预警体系，筛查早期肺癌的生物标志物，开发具有自主知识产权、高灵敏、高特异、可重现、可靠的单一/组合型早期筛查/诊断试剂盒。应用运动负荷超声心动图定量评估CTEPH患者BPA治疗结束后右心功能储备与运动耐量，判断患者右心功能及运动耐力改善情况。通过TCGA数据库分析胰腺癌烟草暴露相关差异基因，通过组织芯片技术在临床标本上验证差异基因表达情况，通过组织质谱技术分析临床标本中免疫微环境的变化，鉴定出与免疫微环境改变密切相关的胰腺癌烟草暴露相关基因。绘制奥马珠使用相关免疫图谱，阐明奥马珠单抗诱导的关键免疫细胞及免疫分子的改变。研究CD19+CD3+细胞独特的基因表达谱和细胞因子分泌谱、克隆扩增进化关系；明确干细胞在新型冠状病毒肺炎发病和损伤修复中的作用与机制研究；通过动态监测ARDS患者的细胞外组蛋白水平，并分析其与临床各参数、病程进展和预后转归等相关性，以探索细胞外组蛋白是否能作为临床早期预警ARDS和指导临床治疗的分子标志；绘制奥马珠使用相关免疫图谱，阐明奥马珠单抗诱导的关键免疫细胞及免疫分子的改变；明确干细胞在新型冠状病毒肺炎发病和损伤修复中的作用与机制研究； 通过小鼠进展性纤维化间质性肺疾病模型，探究肺间质巨噬细胞不同亚群的异质性，并明确各个亚群的标志物分子；基于循证和真实世界证据明确VEGF抑制剂的血栓及出血风险；阐明酸性鞘磷脂酶（aSMase）/鞘磷脂生成神经酰胺（Cer）信号通路调控成纤维细胞功能，参与矽尘致肺纤维化的作用与机制。 探讨基于移动医疗技术的交互式远程呼吸康复在出院慢阻肺急性加重期患者中的应用价值。明确以气体流量为参考的安全拔管阈值，并建立针对APF-PAL的风险预测模型，为临床标准制订提供高级别循证医学证据。明确CA- MRSA的分子流行病学和临床特征。通过构建早期肺癌高敏感性、高特异性、非侵入式的精准诊断与模型。确定MV患者早期应用非侵入PNS治疗的效果。明确ATP2A2、NLRP3在CTEPH患者临床诊断中的价值，及其与患者临床特征的相关性。提供一个合理有效的方案诱导供体特异性Tregs，为开展Tregs诱导免疫耐受提供理论基础和实验数据支持。寻找敏感性和特异性曲霉菌感染诊断标志物；探究至少3个进展型肺纤维化（PPF)评估风险因子，提高HP诊断效率。研究电阻抗断层成像指导急性呼吸窘迫综合征早期俯卧位通气的ARDS撤机率改善情况。明确补体C1q恶性胸腔积液预后的关系及其对恶性胸腔积液免疫微环境的影响。明确肿瘤微环境中的外泌体参与肺肉瘤样癌预后预测的因素及诊断效果。证明Mtb感染可显著增加CD4+ T细胞中HAT1的表达，并通过增强脂肪酸氧化途径促进CD4+ T细胞的分化。揭示格特隐球菌谱系间适应性差异的遗传基础和分子机制。确定跨肺压指导的新型机械通气策略可降低急性呼吸窘迫综合征患者急性肺心病的发生率。明确天气类型与慢阻肺患者急性加重再住院风险的关联。明确Sestrin2促进内质网自噬调控脓毒症时树突状细胞免疫功能及机制。明确IL-10在MPE形成的免疫过程中对巨噬细胞比例及巨噬细胞亚型分布的影响。阐明Thbs-1对IM数量及功能的影响，揭示激素对Thbs-1相关信号通路及PCP免疫反应的影响。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 肺癌早筛预警体系 | ＝1套 | 1套 |  | 2 | 1 | 基于已有数据初步建立，但未形成终版，继续收集数据验证。
|  | 数量指标 | 构建肺动脉高压模型动物 | ＝40只 | 40只 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 纳入IPF患者数量 | ≥20例 | 39例 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 纳入ARDS患者数量 | ≥150例 | 180例 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 纳入哮喘患者数量 | ≥25例 | 25例 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 纳入使用VEGFI肺癌患者 | ＝550例 | 572例 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 纳入COPD患者数量 | ＝120例 | 30例 |  | 2 | 0.5 | 纳入排除标准相对苛刻，入组病例少；将修订方案，继续开展入组工作
|  | 数量指标 | 纳入术后漏气患者数量 | ＝180例 | 102例 |  | 2 | 1.13 | 对实际手术患者预计不足，将继续开展招募
|  | 数量指标 | 纳入CA-MRSA感染患者数量 | ＝100例 | 86例 |  | 2 | 1.72 | 已应用已有数据完成项目目标，将继续入组患者
|  | 数量指标 | 纳入肺结节患者数量 | 240例 | 409例 |  | 3 | 3 | 肺结节发病率提高，患者参与研究意愿强
|  | 数量指标 | 纳入MV患者 | ＝104例 | 104例 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 纳入IPA拟诊患者数量 | ＝20例 | 20例 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 纳入间质性肺炎患者数量 | ＝150例 | 159例 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 纳入恶性胸腔积液患者数量 | ＝60例 | 81例 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 纳入TPE患者数量 | ＝300例 | 300例 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 纳入PSC患者数量 | 20例 | 33例 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 纳入PCP患者数量 | 20例 | 23例 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 发表SCI文章 | ＝20篇 | 30篇 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 专利或软著 | ≥1项 | 2项 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 纳入CTEPH患者数量 | ＝80人 | 86例 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | SCIQ1区 | ＝10篇 | 10篇 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | SCI影响因子≥5分 | ＝10篇 | 11篇 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第一季度至第二季度：项目启动、招募患者、准备实验动物、开展预实验 | ＝100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第三季度：临床数据采集、临床检查与实验室检测 | ＝100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第四季度：数据录入与整理、撰写研究报告，完成年度绩效指标 | ＝100% | 90% |  | 2 | 1.8 | 由于入排标准严格或对实际患者就诊情况预计不足，导致部分受试者入组例数不足；增加招募途径和人力，积极完成入组目标。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费数 | ≤400万元 | 实际支出392.773628万元 |  | 3 | 3
| 效果指标 | 社会效益指标 | 明确临床研究干预措施疗效，通过基础实验探究呼吸疾病发病机制，提升诊疗水平，降低呼吸系统疾病负担。 | 明确临床研究干预措施疗效，通过基础实验探究呼吸疾病发病机制，提升诊疗水平，降低呼吸系统疾病负担。 | 明确临床研究干预措施疗效，通过基础实验探究呼吸疾病发病机制，提升诊疗水平，降低呼吸系统疾病负担。 |  | 10 | 9 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 社会效益指标 | 人才培养，培养博士生5名，硕士生10名 | 定性达标 | 培养博士生8名，硕士生10名 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究对象满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9693
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。